B sadaļa

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.daļa

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 (turpmāk - Konkurss) nominācijā “Skatlogu dizains un noformēšana”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Vizuālās reklāmas dizaina speciālista profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un mācību programmā “Vizuālās reklāmas dizaina speciālists” apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” (Visual Merchandising) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai “Skatlogu dizains un noformēšana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa darbnīcas izmērus 8 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

1.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.3. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

2.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk - Konkurss) nominācijā “Tērpu dizains”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Apģērba dizaina speciālista profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un mācību programmā “Apģērba dizaina speciālists” apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv ).

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa darbnīcas izmērus 8 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Tērpu dizains” vērtēšanas komisijas darbu, un piedalīties konkursantu darba vērtēšanā saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

2.daļa.

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Tērpu dizains” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Tērpu dizains” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Tērpu dizains” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

3.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Radošās mākslas un mode” nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk - Konkurss) nominācijā “Tērpu izgatavošana”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Tērpu stila speciālista profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un mācību programmā “Tērpu stila speciālists” apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” (Fashion Technology) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu konkursa nominācijai “Tērpu izgatavošana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 8 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba vērtēšanā saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

3.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

4.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” ( turpmāk - Konkurss) nominācijā “Grafikas dizains”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Multimediju dizaina speciālista profesijas standartā (skat.profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un mācību programmās “Multimediju dizaina speciālists” un “Vizuālās reklāmas dizaina speciālists” apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Grafikas dizains” (Graphic Design Technology) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai “Grafikas dizains” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt no Konkursa darba uzdevuma atvasinātu pusfināla darba uzdevumu nominācijā “Grafikas dizains” ar izpildes ilgumu 7 stundas.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Grafikas dizains” (t.sk. pusfināla) darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Grafikas dizains” (t.sk. pusfināla) darba uzdevumu izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa fināla darbnīcas izmērus 6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas, un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam Konkursā un tā pusfinālā, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un kas konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos četrus punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru digitālā un drukātā formā un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa un tā pusfināla darba uzdevumiem ir jābūt tādiem, kurus var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa nominācijas “Grafikas dizains “ fināla darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Grafikas dizains”  vērtēšanas komisijas (t.sk. pusfināla) darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

4.daļa

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Grafikas dizains” fināla un pusfināla darba uzdevumu projektus, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Grafikas dizains” fināla un pusfināla darba uzdevumus, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevumu izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Grafikas dizains” detalizētu pusfināla darba uzdevumu atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un pusfināla darba uzdevuma vērtēšanas kritērijus atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2018.gada 26.novembra Līdz 2018.gada 17.decembrim |
| 3.2. | Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Grafikas dizains” pusfināla konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darbu izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | 2019.gada 30.janvārī |
|  | IV posms |  |
| 4.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Grafikas dizains” detalizētu fināla darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 18.decembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 4.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Grafikas dizains” detalizētus fināla darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra Līdz 2019.gada 15.martam |
| 4.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 4.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Grafikas dizains” fināla konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

5.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk - Konkurss) nominācijā “Datortīklu administrēšana”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Datorsistēmu tehniķa profesijas standarta aprakstā  (skat. Profesiju standartu reģistrā  http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences  (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Datorsistēmu tehniķa mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Datortīklu administrēšana” ( IT Network Systems Administration) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Datortīklu administrēšana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt no Konkursa darba uzdevuma atvasinātu pusfināla darba uzdevumu nominācijā “Datortīklu administrēšana” ar izpildes ilgumu 6 stundas 1.dienā, 5 stundas 2.dienā.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” (t.sk. pusfināla) darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa fināla darbnīcas izmērus 6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas, un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam Konkursā un tā pusfinālā, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un kas konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos četrus punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru digitālā un drukātā formā un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa un tā pusfināla darba uzdevumiem ir jābūt tādiem, kurus var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa fināla darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” vērtēšanas komisijas (t.sk. pusfināla) darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

5.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” fināla un pusfināla darba uzdevumu projektus, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” fināla un pusfināla darba uzdevumus, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevumu izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” detalizētu pusfināla darba uzdevumu atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un pusfināla darba uzdevuma vērtēšanas kritērijus atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2018.gada 26.novembra Līdz 2018.gada 17.decembrim |
| 3.2. | Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” pusfināla konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | 2019.gada 12. un 13.februārī |
|  | IV posms |  |
| 4.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” detalizētu fināla darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 18.decembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 4.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” detalizētus fināla darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra Līdz 2019.gada 15.martam |
| 4.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 4.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” fināla konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

6.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk - Konkurss) nominācijā “Web lapu dizains un izstrāde”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Multimediju dizaina speciālista profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  Programmēšanas tehniķa un Multimediju dizaina speciālista mācību programmās apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” (Web Design and Development) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Web lapu dizains un izstrāde” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt no Konkursa darba uzdevuma atvasinātu pusfināla darba uzdevumu nominācijā “Web lapu dizains un izstrāde” ar izpildes ilgumu 7 stundas.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” (t.sk. pusfināla)  darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” (t.sk.pusfināla) darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa fināla darbnīcas izmērus 6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas, un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam Konkursā un tā pusfinālā, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un kas konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos četrus punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru digitālā un drukātā formā un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa un tā pusfināla darba uzdevumiem ir jābūt tādiem, kurus var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa fināla darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” vērtēšanas komisijas (t.sk. pusfināla) darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā, saskaņā ar darba uzdevumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

6.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” fināla un pusfināla darba uzdevumu projektus, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” fināla un pusfināla darba uzdevumus, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” detalizētu pusfināla darba uzdevumu atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un pusfināla darba uzdevuma vērtēšanas kritērijus atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2018.gada 26.novembra Līdz 2018.gada 17.decembrim |
| 3.2. | Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” pusfināla konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | 2019.gada 31.janvārī |
|  | IV posms |  |
| 4.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” detalizētu fināla darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 18.decembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 4.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” detalizētus fināla darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra Līdz 2019.gada 15.martam |
| 4.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 4.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” fināla konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

7.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk- Konkurss) nominācijā “Mobilā robotika”,  kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Mehatronisku sistēmu tehniķa profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Mehatronisku sistēmu tehniķu  mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Mobilā robotika” (Mobile Robotics) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Mobilā robotika” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 4 konkursantu komandām (katrā 2 dalībnieki), plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienai komandai, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Mobilā robotika” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

7.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Mobilā robotika” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Mobilā robotika” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Mobilā robotika” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

8.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk- Konkurss) nominācijā “Elektronika”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Elektronikas tehniķa profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Elektronikas tehniķa  mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Elektronika” (Electronics) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Elektronika” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa darbnīcas izmērus 6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā Konkursa nominācijas “Elektronika” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

8.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Elektronika” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Elektronika” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Elektronika” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Elektronika” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

9.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk- Konkurss) nominācijā “Friziera darbi”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Friziera un Frizūru modelētāja profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (2. un 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  Friziera, Friziera-stilista mācību programmās apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Friziera darbi” (Hairdressing) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Friziera darbi” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa darbnīcas izmērus 5-6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Friziera darbi” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšana, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

9.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Friziera darbi” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Friziera darbi” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Friziera darbi” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

10.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Ēdienu gatavošana” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Ēdienu gatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk - Konkurss) nominācijā “Ēdienu gatavošana”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Ēdināšanas pakalpojumu speciālista un Pavāra profesijas standarta aprakstā  (skat. Profesiju standartu reģistrā  http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences  (2.un 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  Ēdināšanas pakalpojumu speciālista un/ vai Pavāra  programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Ēdienu gatavošana” (Cooking) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Ēdienu gatavošana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt no Konkursa darba uzdevuma atvasinātu pusfināla darba uzdevumu nominācijā “Ēdienu gatavošana” ar izpildes ilgumu 6 stundas.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” (t.sk. pusfināla)  darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” (t.sk. pusfināla) darba uzdevumu izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa fināla darbnīcas izmērus 6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas, un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam Konkursā un pusfinālā, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un kas konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos četrus punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un iesniegt Pasūtītājam digitālā un drukātā formā tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa un tā pusfināla darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana“ fināla darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” (t.sk. pusfināla) vērtēšanas komisiju darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

10.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” fināla un pusfināla darba uzdevumu projektus, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” fināla un pusfināla darba uzdevumus, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” detalizētu pusfināla darba uzdevumu atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un pusfināla darba uzdevuma vērtēšanas kritērijus atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2018.gada 26.novembra Līdz 2018.gada 17.decembrim |
| 3.2. | Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” pusfināla konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | 2019.gada 16. un 17.janvārī |
|  | IV posms |  |
| 4.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” detalizētu fināla darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 18.decembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 4.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 4.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 4.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” fināla konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

11.daļa

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Restorānu serviss” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Restorānu serviss” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk - Konkurss) nominācijā “Restorānu serviss”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Ēdināšanas pakalpojumu speciālista un Viesmīļa profesijas standarta aprakstā  (skat. Profesiju standartu reģistrā  http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences  (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  Ēdināšanas pakalpojumu speciālista un/ vai Viesmīļa  programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Restorānu serviss” (Restaurant Service) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Restorānu serviss” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt no Konkursa darba uzdevuma atvasinātu pusfināla darba uzdevumu nominācijā “Restorānu serviss” ar izpildes laiku 6 stundas.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Restorānu serviss” (t.sk. pusfināla) darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Restorānu serviss” (t.sk. pusfināla) darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa fināla darbnīcas izmērus 6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam  (t.sk. pusfinālā), nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un kas konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos četrus punktus izstrādāt saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un iesniegt Pasūtītājam digitālā un drukātā formā tehniskās specifikācijas laika grafikā norādītajos termiņos.

- Konkursa (t.sk. pusfināla) darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa nominācijas “Restorānu serviss“ fināla darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Restorānu serviss”  (t.sk.  pusfināla) vērtēšanas komisiju darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

11.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Restorānu serviss” fināla un pusfināla darba uzdevumu projektus, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Restorānu serviss” fināla un pusfināla darba uzdevumus, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Restorānu serviss” darba uzdevuma izpildei. | No 2017.gada 16.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Restorānu serviss” detalizētu pusfināla darba uzdevumu atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un pusfināla darba uzdevuma vērtēšanas kritērijus atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2018.gada 26.novembra Līdz 2018.gada 17.decembrim |
| 3.2. | Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Restorānu serviss” pusfināla konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | 2019.gada 16. un 17.janvārī |
|  | IV posms |  |
| 4.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Restorānu serviss” detalizētu fināla darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 18.decembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 4.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Restorānu serviss” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 4.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 4.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Restorānu serviss” fināla konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

12.daļa

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Viesu uzņemšana” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Viesu uzņemšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk - Konkurss) nominācijā “Viesu uzņemšana”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Viesu uzņemšanas dienesta speciālista un Viesnīcu pakalpojumu speciālista profesiju standartu aprakstā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Viesu uzņemšanas dienesta speciālista, Viesnīcu pakalpojumu speciālista programmās apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautiskā profesionālās meistarības konkursa EuroSkills nominācijas “Viesu uzņemšana” (Hotel Receptioning) tehniskajam aprakstam.

Starptautiskā profesionālās meistarības konkursa EuroSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Viesu uzņemšana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Viesu uzņemšana” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Viesu uzņemšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa darbnīcas izmērus 10 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Viesu uzņemšana” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

12.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Viesu uzņemšana” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Viesu uzņemšana” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Viesu uzņemšana” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Viesu uzņemšana” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Viesu uzņemšana” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Viesu uzņemšana” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

13.daļa

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk- Konkurss) nominācijā “Elektriskās instalācijas”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Elektrotehniķa profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Elektrotehniķa mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Elektriskās instalācijas” (Electrical Installations) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Elektriskās instalācijas” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa darbnīcas izmērus 8 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa  darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

13.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

14.daļa

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk- Konkurss) nominācijā “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Inženierkomunikāciju tehniķa  profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Inženierkomunikāciju tehniķa  mācību programmā (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv) apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas, darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” (Plumbing and Heating) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa darbnīcas izmērus 4 konkursantu komandām (komandā 2 dalībnieki), plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienai komandai, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

14.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

15.daļa

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk - Konkurss) nominācijā “Flīzēšana”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Apdares darbu tehniķa profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Apdares darbu tehniķa mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Flīzēšana” (Wall and Floor Tilling) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai “Flīzēšana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa darbnīcas 7 konkursantiem plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Flīzēšana” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

15.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Flīzēšana” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Flīzēšana” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Flīzēšana” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

16.daļa

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk - Konkurss) nominācijā “Krāsošana un dekoratīvā apdare”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Apdares darbu tehniķa profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  Apdares darbu tehniķa mācību programmā un Interjera dizaina speciālista mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” (Painting and Decorating) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai “Krāsošana un dekoratīvā apdare” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas Konkursa darbnīcas izmērus 8-9 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

16.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

17.daļa

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk - Konkurss)  nominācijā “Mēbeļu izgatavošana”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Mēbeļu galdnieka profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Mēbeļu galdnieka mācību programmās apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” (Cabinetmaking) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Mēbeļu izgatavošana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu 10 dalībniekiem un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa  darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

17.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

18.daļa

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Transports un loģistika”  nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Transports un loģistika” nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk - Konkurss)  nominācijā “Smago spēkratu remonts un apkope”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Lauksaimniecības tehnikas mehāniķa, Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa un Spēkratu mehāniķa profesiju standartos (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Lauksaimniecības tehnikas mehāniķa, Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa un Spēkratu mehāniķa mācību programmās apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” (Heavy Vehicle Maintenance) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Smago spēkratu remonts un apkope” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu 6 konkursantiem,  nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa  darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

18.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |

19.daļa

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Transports un loģistika”  nominācijas “Transporta pārvadājumi” darba uzdevuma izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 tematiskās grupas “Transports un loģistika” nominācijas “Transporta pārvadājumi” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss SkillsLatvia 2019 notiks 2019.gada 7.-10.maijā Rīgā.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” (turpmāk - Konkurss)  nominācijā “Transporta pārvadājumi”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Transporta pārvadājumu komercdarbinieka profesijas standartā un Loģistikas darbinieka profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) un atbilstošās mācību programmās ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Transporta pārvadājumi” (Freight Forwarding) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Transporta pārvadājumi” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt Konkursa nominācijas “Transporta pārvadājumi” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt Konkursa nominācijas “Transporta pārvadājumi” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu 5 konkursantu komandām (katrā 2 dalībnieki), nosakot, kas no tā ir jānodrošina Konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un tehniskās specifikācijas laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa darba uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Konkursa darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt Konkursa nominācijas “Transporta pārvadājumi” vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

19.daļa

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajā informatīvajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par Konkursa darba uzdevuma specifiku, prasībām konkursantiem un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 15.oktobrim |
| 1.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Transporta pārvadājumi” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Precizēt Konkursa nominācijas “Transporta pārvadājumi” darba uzdevumu, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 16.oktobra līdz 2018.gada 23.novembrim |
| 2.2. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties Konkursa nominācijas “Transporta pārvadājumi” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Transporta pārvadājumi” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 26.novembra līdz 2019.gada 15.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt Konkursa nominācijas “Transporta pārvadājumi” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 15.martam |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajā seminārā konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par Konkursa darba uzdevuma satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 6.maijam |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Transporta pārvadājumi” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu un piedalīties konkursantu darba izpildes vērtēšanā saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2019.gada 7.maija līdz 2019.gada 10.maijam |