APSTIPRINĀTS

Valsts izglītības attīstības aģentūras

Iepirkuma komisijas

2017.gada 21.septembra sēdē,

protokols Nr.1

NOLIKUMS

Valsts izglītības attīstības aģentūras iepirkumam

„Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība”,

identifikācijas Nr. VIAA 2017/68

A sadaļa NOLIKUMS

- Iepirkuma priekšmets, ziņas par Pasūtītāju un citi nosacījumi:

  - Iepirkuma “Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība” (turpmāk – iepirkums) priekšmets ir nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar iepirkuma nolikuma B sadaļu “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” (turpmāk – Tehniskā specifikācija), kas tiek veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros (turpmāk – Projekts).

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 20 (divdesmit) iepirkuma priekšmeta daļās, katrā daļā izvēloties 1 (vienu) pretendentu:

    - 1.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 2.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 3.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 4.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 5.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 6.daļa –  Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 7.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 8.daļa –  Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 9.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 10.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Ēdienu gatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 11.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Restorānu serviss” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 12.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 13.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 14.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 15.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 16.daļa -  Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 17.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Galdniecības darbi” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 18.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 19.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi (ar rokas elektriskajiem griezējinstrumentiem)” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

    - 20.daļa – Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Transports un loģistika”  nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

  - Iepirkumam piešķirts šāds identifikācijas Nr. VIAA 2017/68.

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas regulējumu (Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā “Sociālie un citi īpaši pakalpojumi” minēta pakalpojuma iepirkums).

  - Pasūtītājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, reģ.Nr. 90001800413, adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. Iepirkumu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments.

  - Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā (turpmāk – Pretendents).

  - Informācija par iepirkumu un iepirkuma dokumentācija ir brīvi pieejama elektroniskā veidā Pasūtītāja mājaslapā internetā, http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi, sākot ar iepirkuma izsludināšanas brīdi (t.i., no dienas, kad paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē). Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam (bez maksas) triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - CPV kods – 80210000-9 (Vidējās tehniskās un profesionālās izglītības pakalpojumi).

  - Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām, vai visām iepirkuma daļām (un tikai par visu attiecīgās iepirkuma daļas apjomu). Iepirkuma līgums (turpmāk arī – Līgums) tiks slēgts ar katru iepirkuma daļas uzvarētāju atsevišķi.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

- Paredzamais līguma termiņš un līguma summa

  - Paredzamais Līguma darbības termiņš – no Līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs Pakalpojumu veic attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas Tehniskās specifikācijas sadaļā “Laika grafiks” noteiktajos termiņos.

  - Kopējā paredzamā Līguma īguma summa par visām iepirkuma priekšmeta daļām līdz EUR 16 500,00 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Pakalpojuma īstenošanas nosacījumi

  - Detalizēts Pakalpojuma apraksts un Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi ir noteikti Tehniskajā specifikācijā.

  - Līgums tiks slēgts, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 60.pantā noteikto nogaidīšanas termiņu.

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

  - Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.3., 3.4., 3.5.punktu noteikumiem.

  - Līguma darbības laikā grozījumi Līgumā veicami tikai Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

- Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un noformējums

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai sūtot pa pastu adresē: Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5.stāvā (lietvedībā) līdz 2017.gada 4.oktobrim plkst.16:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš minētajā adresē šajā punktā norādītajā termiņā. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu atpakaļ iesniedzējam ierakstītā pasta sūtījumā.

  - Pretendents var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu līdz nolikuma 4.1.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi, vai nosūtot atsaukumu, vai piedāvājuma grozījumus pa pastu adresē: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, 5.stāvā (lietvedībā). Piedāvājuma atsaukums vai grozījumi jāiesniedz rakstveidā, aizzīmogotā aploksnē, to noformējot atbilstoši nolikuma 5.1.punkta prasībām, papildus uz aploksnes norādot – “ATSAUKUMS” vai “GROZĪJUMI”.  Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā pretendents iesniedz jaunu piedāvājumu. Par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts brīdis, kad iesniegti attiecīgā piedāvājuma pēdējie grozījumi.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. Iepirkuma izbeigšanas gadījumā iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Informāciju par iepirkumu sniedz šādas kontaktpersonas:

    - Kontaktpersona par iepirkumu (t.sk. par iepirkuma nolikumu): Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Žaneta Podniece, tālrunis:67830838, elektroniskā pasta adrese: zaneta.podniece@viaa.gov.lv.

    - Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Aleksandra Joma, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vadītāja, tālrunis: 67830842, elektroniskā pasta adrese: aleksandra.joma@viaa.gov.lv.

  - Visi jautājumi par iepirkuma nolikumu adresējami kādai no iepirkuma nolikuma 4.5.punktā minētajām kontaktpersonām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto Pasūtītāja mājaslapā internetā, http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi/ pie attiecīgā iepirkuma dokumentācijas, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājumu (1 oriģinālu) Pretendents iesniedz aizlīmētā aploksnē, kuru noformē šādi:

Valsts izglītības attīstības aģentūra Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5.stāvs pretendenta nosaukums, juridiskā/deklarētā adrese un tālrunis piedāvājums iepirkumā „Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība” identifikācijas Nr.: VIAA 2017/68 Iepirkuma priekšmeta _____.daļai/ām Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 2017.gada 4.oktobrim plkst.16.00.

  - Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, tai skaitā, piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un caurauklotām/cauršūtām kopā tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt nesabojājot.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem un svītrojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (piemēram, izglītību apliecinošus dokumentus) var iesniegt citā valodā. Citā valodā sagatavotajiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta pārstāvēttiesīgās personas vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

  - Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendents vai Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta piedāvājumā iekļautos dokumentus.

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja reģistrēšanos paredz attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējums).

  - Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu:

    - Iepirkuma priekšmeta 1.un/vai 2.un/vai 3.daļā, Pretendents attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas Pakalpojuma veikšanai piesaista vismaz 1 (vienu) speciālistu, kurš ir ieguvis profesionālo izglītību radošo mākslu un modes tehnoloģiju tematiskajā grupā

vai

kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir iegūta praktiskā pieredze radošo mākslu un modes tehnoloģiju tematiskajā grupā raksturīgu darbu/uzdevumu veikšanā.

    - Iepirkuma priekšmeta 4.un/vai 5.un/vai 6.daļā, Pretendents attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas Pakalpojuma veikšanai piesaista vismaz 1 (vienu) speciālistu, kurš ir ieguvis profesionālo izglītību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tematiskajā grupā

vai

kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir iegūta praktiskā pieredze informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tematiskajā grupā raksturīgu darbu/uzdevumu veikšanā.

    - Iepirkuma priekšmeta 7.un/vai 8.daļā, Pretendents attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas Pakalpojuma veikšanai piesaista vismaz 1 (vienu) speciālistu, kurš ir ieguvis profesionālo izglītību ražošanas un inženiertehnoloģiju tematiskajā grupā

vai

kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir iegūta praktiskā pieredze ražošanas un inženiertehnoloģiju tematiskajā grupā raksturīgu darbu/uzdevumu veikšanā.

    - Iepirkuma priekšmeta 9.un/vai 10.daļā un/vai 11. un/vai 12.daļā, Pretendents attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas Pakalpojuma veikšanai piesaista vismaz 1 (vienu) speciālistu, kurš ir ieguvis profesionālo izglītību sabiedrisko un individuālo pakalpojumu tematiskajā grupā

vai

kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir iegūta praktiskā pieredze sabiedrisko un individuālo pakalpojumu tematiskajā grupā raksturīgu darbu/uzdevumu veikšanā.

    - Iepirkuma priekšmeta 13.un/vai 14. un/vai 15. un/vai 16. un/vai 17. un/vai 18. un/vai 19.daļā, Pretendents attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas Pakalpojuma veikšanai piesaista vismaz 1 (vienu) speciālistu, kurš ir ieguvis profesionālo izglītību celtniecības un būvniecības tehnoloģiju tematiskajā grupā

vai

kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir iegūta praktiskā pieredze celtniecības un būvniecības tehnoloģiju tematiskajā grupā raksturīgu darbu/uzdevumu veikšanā.

    - Iepirkuma priekšmeta 20.daļā, Pretendents šīs iepirkuma priekšmeta daļas Pakalpojuma veikšanai piesaista vismaz 1 (vienu) speciālistu, kurš ir ieguvis profesionālo izglītību transporta un loģistikas tematiskajā grupā

vai

kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir iegūta praktiskā pieredze transporta un loģistikas tematiskajā grupā raksturīgu darbu/uzdevumu veikšanā.

  - Papildus iepirkuma nolikuma 6.2.punktā noteiktajam, visās iepirkuma priekšmeta daļās Pretendenta attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas Pakalpojuma sniegšanā piesaistītajam speciālistam ir jābūt angļu valodas zināšanām profesionālo tekstu lasīšanai un izpratnei vismaz B1 līmenī (gadījumā, ja Pretendenta Pakalpojuma sniegšanā piesaistītajam speciālistam nav  angļu valodas zināšanu šajā punktā minētajā līmenī, Pretendents ir tiesīgs attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas Pakalpojuma nodrošināšanai piesaistīt tulku, tā izmaksas iekļaujot Finanšu piedāvājumā piedāvātajā Pakalpojuma cenā).

  - Pretendenti, kuri apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par 1 (vienu) Pretendentu, tādējādi iepirkuma nolikumā noteiktās prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā.

  - Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir 10 (desmit) procenti no attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un/vai profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.pielikumam).

  - Ja piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai kopiju) attiecīgajai personai pārstāvēt Pretendenta intereses.

  - Lai ārvalstīs reģistrēts Pretendents apliecinātu reģistrācijas faktu, Pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts attiecīgā reģistra izdots dokuments, kas šo faktu apliecina (ja reģistrāciju un reģistrācijas dokumenta izsniegšanu paredz attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējums).

  - Par Latvijā reģistrēta Pretendenta reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārliecināsies publiski pieejamajās datu bāzēs.

  - Lai apliecinātu atbilstību iepirkuma nolikuma 6.2. un 6.3.punktā noteiktajām prasībām, kā arī iepirkuma nolikuma 10.7.2.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, Pretendents iesniedz Pakalpojuma sniegšanā iesaistītā speciālista parakstītus CV (vēlams - atbilstoši nolikuma 4.pielikumam “CURRICULUM VITAE (CV) FORMA PIEDĀVĀTAJAM SPECIĀLISTAM”), kas apliecina katra konkrētā speciālista atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un to atbilstību iepirkuma nolikuma 10.7.2.punktā noteiktajiem kritērijiem un izglītību, pieredzi konkursos apliecinošo dokumentu, apliecinājumu, apliecību, līgumu vai citu dokumentu kopijas.

  - Finanšu piedāvājums atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (iepirkuma nolikuma 5. pielikums).

  - Ja Pretendents attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas Pakalpojuma veikšanai balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu tā kvalifikāciju vai piesaista apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir 10 (desmit) procenti no attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, Pretendents iesniedz aizpildītu iepirkuma nolikuma 2.pielikumu „Informācija par līguma izpildē iesaistītajām personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju un apakšuzņēmējiem”.

  - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta piegādātāju apvienības dalībnieka pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieka pārstāvja ar paraksta tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) attiecīgajai personai pārstāvēt piegādātāju apvienības dalībnieka intereses.

  - Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu iepirkuma līguma izpildē un norāda personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā (apliecinājuma paraugs iepirkuma nolikuma 3.pielikuma veidne).

- Tehniskais un Finanšu piedāvājums

  - Pretendents, iesniedzot pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā (iepirkuma nolikuma 1.pielikums), ar tā parakstīšanu apliecina, ka piekrīt sniegt visus Tehniskajā specifikācijā noteiktos pakalpojumus, atbilstoši visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, līdz ar to Pretendentam nav nepieciešams iesniegt papildus dokumentāciju, kas nav noteikta iepirkuma nolikumā kā iesniedzamais dokuments, tehniskā piedāvājuma sastāvā, lai apliecinātu atbilstību Tehniskās specifikācijas noteikumiem.

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma prasībām Pakalpojuma izpildei, aizpildot un parakstot nolikuma 3.pielikumu „Finanšu piedāvājums”.

  - Finanšu piedāvājums jāiesniedz par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāietver visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tai skaitā fiziskām personām izmaksājamā atlīdzība, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas un ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi (aprēķinot cenu, jāņem vērā visi iepirkuma nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” paredzētie uzdevumi), t.sk., administratīvās izmaksas (piemēram, transporta izdevumi, visa veida sakaru izmaksas, u.c.). Papildu izmaksas Līguma darbības laikā netiks apmaksātas.

  - Piedāvājuma cena ir jānorāda euro, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

- Pakalpojuma sniegšanu apliecinošo dokumentu sagatavošanas kārtība un pakalpojuma apmaksas nosacījumi

  - Iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.daļā:

    - Samaksu par izpildīto Pakalpojumu Pasūtītājs veic 2 posmos:

      - 70%  no kopējas Līguma summas bez PVN par Tehniskās specifikācijas sadaļas “Laika grafiks” 1. un 2.posma izpildi, kas ir veikti saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;

      - 30% no kopējas Līguma summas bez PVN par Tehniskās specifikācijas sadaļas “Laika grafiks” 3.posma izpildi, kas ir veikts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

    - Samaksa 9.1.1.1.punktā noteiktajā apmērā par Pakalpojumu tiks veikta pēc 1. un 2. Pakalpojuma izpildes posma pilnīgas izpildes un Pakalpojuma 1. un 2. izpildes posma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

    - Samaksa 9.1.1.2.punktā noteiktajā apmērā par Pakalpojumu tiks veikta pēc 3. Pakalpojuma izpildes posma pilnīgas izpildes un Pakalpojuma 3. izpildes posma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

    - Pamatojoties uz abpusēji parakstītu Pakalpojuma 1. un 2. izpildes posma vai 3. izpildes posma pieņemšanas – nodošanas aktu, Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma apmaksas dokumentu (rēķinu), ja to paredz Pakalpojuma sniedzēja darbību reglamentējošie normatīvie akti.

    - Pamatojoties uz abpusēji parakstīto Pakalpojuma 1. un 2. izpildes posma vai 3.izpildes posma pieņemšanas – nodošanas aktu un Pakalpojuma sniedzēja iesniegto Pakalpojuma apmaksas dokumentu (rēķinu, ja attiecināms), Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic Pakalpojuma apmaksu.

  - Iepirkuma priekšmeta 10., 11.daļā:

    - Samaksu par izpildīto Pakalpojumu Pasūtītājs veic 2 posmos:

      - 50%  no kopējas Līguma summas bez PVN par Tehniskās specifikācijas sadaļas “Laika grafiks” 1. un 2.posma izpildi, kas ir veikti saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;

      - 50% no kopējas Līguma summas bez PVN par Tehniskās specifikācijas sadaļas “Laika grafiks” 3.posma izpildi, kas ir veikts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

    - Samaksa 9.2.1.1.punktā noteiktajā apmērā par Pakalpojumu tiks veikta pēc 1. un 2. Pakalpojuma izpildes posma pilnīgas izpildes un Pakalpojuma 1. un 2. izpildes posma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

    - Samaksa 9.2.1.2.punktā noteiktajā apmērā par Pakalpojumu tiks veikta pēc 3. Pakalpojuma izpildes posma pilnīgas izpildes un Pakalpojuma 3. izpildes posma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

    - Pamatojoties uz abpusēji parakstītu Pakalpojuma 1. un 2. izpildes posma vai 3. izpildes posma pieņemšanas – nodošanas aktu, Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma apmaksas dokumentu (rēķinu), ja to paredz Pakalpojuma sniedzēja darbību reglamentējošie normatīvie akti.

    - Pamatojoties uz abpusēji parakstīto Pakalpojuma 1. un 2. izpildes posma vai 3.izpildes posma pieņemšanas – nodošanas aktu un Pakalpojuma sniedzēja iesniegto Pakalpojuma apmaksas dokumentu (rēķinu, ja attiecināms), Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic Pakalpojuma apmaksu.

  - Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam var tikt piemērots līgumsods 0,5% (pus procenta) apmērā no iepirkuma līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas bez PVN.

  - Ja Pasūtītājs neveic ar Līgumu saistītos maksājumus iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam var tikt piemērots līgumsods 0,5% (pus procenta) apmērā no saņemtā Pakalpojuma vērtības bez PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas bez PVN.

  - Avansa maksājumi netiek paredzēti.

  - Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs atsakās īstenot Pakalpojumu vispār vai atsakās īstenot Pakalpojumu Tehniskās specifikācijas sadaļā “Laika grafiks” noteiktajos termiņos, kā arī visos citos Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra instrukcijas Nr.3 “Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” 2.20.sadaļā noteiktajos gadījumos.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību šajā nolikumā norādītajām prasībām.

  - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskatīt Pretendenta iesniegto piedāvājumu (vienlaikus, lemjot par Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā, pamatojoties uz minētajiem apstākļiem, iepirkuma komisija vērtēs neatbilstību būtiskumu un to, vai noformējuma neatbilstības ietekmē piedāvājuma izvērtēšanu pēc būtības).

  - Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes iepirkuma komisija veic to Pretendentu atlasi, kas iesnieguši noformējuma prasībām atbilstošus piedāvājumus.

  - Iepirkuma komisija veic Pretendentu atlasi, pārbaudot Pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 6.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Nepieciešamības gadījumā iepirkuma komisija izmantos tiesības vērsties pie Pretendenta ar jautājumiem, lai Pretendenti sniegtu precizējošu/skaidrojošu informāciju par piedāvājumā jau iekļautu informāciju. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents neatbilst kādai no iepirkuma  nolikuma 6.punktā izvirzītajām Pretendentu atlases prasībām.

  - Ja Pretendents atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām atlases prasībām, komisija veic Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma vērtēšanu.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām, kā arī pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā labojumus.

  - No visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atbilstoši šādiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| K1 | Pretendenta piedāvātā cena (finanšu piedāvājums) | 30 |
| K2 | Pretendenta piedāvātā speciālista pieredze konkursos | 70 |
|  | KOPĀ: | 100 |

    - Kritērijā K1„Pretendenta piedāvātā cena (finanšu piedāvājums)” piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits (30), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar viszemāko cenu saskaņā ar šādu algoritmu:

        - K1 = (A/B) x 30, kur

        - K1 – kritērijā “Pretendenta piedāvātā cena (finanšu piedāvājums)” iegūtais punktu skaits;

        - A - Zemākā piedāvātā cena Finanšu piedāvājumā – cena EUR bez PVN;

        - B  - Vērtējamā pretendenta piedāvātā cena Finanšu piedāvājumā EUR bez PVN;

        - 30  - nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā “Pretendenta piedāvātā cena (finanšu piedāvājums)”;

    - Kritērijā K2„Pretendenta piedāvātā speciālista pieredze konkursos” iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem tiks piešķirti punkti saskaņā ar šādu vērtēšanas metodiku:

K2. Pretendenta piedāvātā speciālista pieredze konkursos Kopā iegūstamais punktu skaits - 70

Vērtējuma kritērija aspekti un piešķiramie punkti

- Pretendenta piedāvātajam speciālistam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir iegūta pieredze konkursa darba uzdevumu un vērtēšanas kritēriju izstrādāšanā vismaz 1 (vienam) nacionālā vai starptautiskā mēroga profesionālo prasmju konkursam. - Pretendenta piedāvātajam speciālistam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir iegūta pieredze konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanā (žūrijas komisijas loceklis) vismaz 1 (vienā) nacionālā vai starptautiska mēroga profesionālo prasmju konkursā. - Pretendenta piedāvātajam speciālistam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir iegūta pieredze vismaz 1 (vienā) starptautiska mēroga profesionālo prasmju konkursa dalībā kā konkursantam. - Pretendenta piedāvātajam speciālistam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir iegūta pieredze konkursantu sagatavošanā dalībai vismaz 1 (vienā) starptautiska mēroga profesionālo prasmju konkursā. Piešķiramie punkti: - Kritērijs a) ir izpildīts – 20 punkti; - Kritērijs b) ir izpildīts – 20 punkti; - Kritērijs c) ir izpildīts – 20 punkti; - Kritērijs d) ir izpildīts – 10 punkti; - Par kritēriju, kas nav izpildīts – 0 punkti.

    - Katrs iepirkuma komisijas loceklis individuāli izvērtē piedāvājumu atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.

    - Kritērijā K1 “Pretendenta piedāvātā cena (finanšu piedāvājums)” iegūtais punktu skaits tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata. Veicot punktu noapaļošanu tiek ņemts vērā trešais skaitlis aiz komata – attiecīgi, ja tā vērtība ir no 5 – 9, otrais skaitlis aiz komata tiek noapaļots uz augšu.

    - Kopvērtējums katram piedāvājumam tiks iegūts kā vidējais aritmētiskais, apkopojot iepirkuma komisijas locekļu individuālos piedāvājumu vērtējumus, kuros saskaitīti kritērijā K1 “Pretendenta piedāvātā cena (finanšu piedāvājums)” un kritērijā K2 “Pretendenta piedāvātā speciālista pieredze konkursos”  iegūtie punkti katrā kritērijā.

    - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko punktu kopvērtējumu.

  - Gadījumā, ja iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas konstatē, ka diviem vai vairākiem Pretendentiem ir saimnieciski visizdevīgākie piedāvājumi, Komisija Līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam Pretendentam, kura piedāvātajam speciālistam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze konkursa darba uzdevumu un vērtēšanas kritēriju izstrādāšanā vismaz 1 (vienam) nacionālā vai starptautiskā mēroga profesionālo prasmju konkursā. Minēto kritēriju Komisija izvērtēs balstoties uz atlases dokumentiem, ko Pretendents būs pievienojis piedāvājumam atbilstoši iepirkuma nolikuma 7.5.punkta prasībām.

  - Gadījumā, ja iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas konstatē, ka diviem vai vairākiem Pretendentiem ir saimnieciski visizdevīgākie piedāvājumi un to piedāvātajam speciālistam saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.7.7.1.punktā noteikto iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze konkursa darba uzdevumu un vērtēšanas kritēriju izstrādāšanā vismaz 1 (vienam) nacionālā vai starptautiska mēroga profesionālo prasmju konkursā, Komisija Līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam Pretendentam, kura piedāvātajam speciālistam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze konkursantu sagatavošanā dalībai vismaz 1 (vienā) starptautiska mēroga profesionālo prasmju konkursā. Minēto kritēriju Komisija izvērtēs balstoties uz atlases dokumentiem, ko Pretendents būs pievienojis piedāvājumam atbilstoši iepirkuma nolikuma 7.5.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 37.pantā noteiktajai kārtībai) triju darbdienu laikā vienlaikus informēs visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz Līguma slēgšanu.

  - Iepirkuma komisija darbojas, ievērojot Publisko iepirkumu likuma III nodaļas regulējumu.

B sadaļa

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.daļa

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Skatlogu dizains un noformēšana”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Vizuālās reklāmas dizaina speciālista profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  mācību programmā “Vizuālās reklāmas dizaina speciālists” apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” (Visual Merchandising) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Skatlogu dizains un noformēšana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

1.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

2.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Tērpu dizains”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Apģērba dizaina speciālista profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  mācību programmā “Apģērba dizaina speciālists” apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv ).

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 8 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Tērpu dizains” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

2.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Tērpu dizains ” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Tērpu dizains” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Tērpu dizains” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

3.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un mode” nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Tērpu izgatavošana”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Tērpu stila speciālista profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  mācību programmā “Tērpu stila speciālists” apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” (Fashion Technology) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu konkursa nominācijai  “Tērpu izgatavošana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 7 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

3.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Tērpu izgatavošana” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

4.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Grafikas dizains”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Multimediju dizaina speciālista profesijas standartā  (skat.profesiju standartu reģistrā  http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences  (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  mācību programmās “Multimediju dizaina speciālists” un “Vizuālās reklāmas dizaina speciālists” apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Grafikas dizains” (Graphic Design Technology) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Grafikas dizains” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 8 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Grafikas dizains” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

4.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Grafikas dizains” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Grafikas dizains” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Grafikas dizains” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

5.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Datortīklu administrēšana”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Datorsistēmu tehniķa profesijas standarta aprakstā  (skat. Profesiju standartu reģistrā  http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences  (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  Datorsistēmu tehniķa mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Datortīklu administrēšana” ( IT Network Systems Administration) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Datortīklu administrēšana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 10 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

5.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties prasmju konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Datortīklu administrēšana” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

6.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Web lapu dizains un izstrāde”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Multimediju dizaina speciālista profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  Programmēšanas tehniķa un Multimediju dizaina speciālista mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” (Web Design and Development) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Web lapu dizains un izstrāde” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt prasmju konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt prasmju konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 9 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā  konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

6.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma izpildei |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

7.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Mobilā robotika”,  kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Mehatronisku sistēmu tehniķa profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Mehatronisku sistēmu tehniķu  mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Mobilā robotika” (Mobile Robotics) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Mobilā robotika” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 5 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Mobilā robotika” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

7.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Mobilā robotika” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Mobilā robotika” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Mobilā robotika” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

8.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Elektronika”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Elektronikas tehniķa profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Elektronikas tehniķa  mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Elektronika” (Electronics) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Elektronika” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Elektronika” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

8.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Elektronika” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Elektronika” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Elektronika” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Elektronika” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku . | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

9.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Friziera darbi”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Friziera un Frizūru modelētāja profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (2. un 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  Friziera, Friziera-stilista mācību programmās apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills   nominācijas “Friziera darbi” (Hairdressing) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Friziera darbi” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 5-6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Friziera darbi” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

9.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma izpildei |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Friziera darbi” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Friziera darbi” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Friziera darbi” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

10.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Ēdienu gatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Ēdienu gatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt nacionālā konkursa darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Ēdienu gatavošana”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Ēdināšanas pakalpojumu speciālista un Pavāra profesijas standarta aprakstā  (skat. Profesiju standartu reģistrā  http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences  (2.un 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  Ēdināšanas pakalpojumu speciālista un/ vai Pavāra  programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Ēdienu gatavošana” (Cooking) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Ēdienu gatavošana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt no nacionālā konkursa darba uzdevuma atvasinātu pusfināla darba uzdevumu nominācijā “Ēdienu gatavošana” ar izpildes ilgumu 6 stundas.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” nacionālā konkursa (t.sk. pusfināla)  darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt nacionālā konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” darba uzdevumu izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas nacionālā konkursa darbnīcas izmērus 6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas, un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam nacionālajā konkursā un pusfinālā, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un kas konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos četrus punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru digitālā un drukātā formā un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Nacionālā  konkursa (t.sk. pusfināla) uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana “ darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nominācijas “Ēdienu gatavošana” nacionālā konkursa un pusfināla  vērtēšanas komisiju darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

10.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Ēdienu gatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” fināla un pusfināla darba uzdevumu projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” fināla un pusfināla darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” detalizētu pusfināla darba uzdevumu ( ar darba izpildes laiku- 6 stundas), saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 16.novembrim |
| 2.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” fināla un pusfināla darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijus, iesniegt tos Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2017.gada 16.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” fināla un pusfināla darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” detalizētus pusfināla darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2018.gada 2.janvāra Līdz 2018.gada 17.janvārim |
| 3.2. | Organizatoriski un metodiski vadīt nominācijas “Ēdienu gatavošana” pusfināla konkursa vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un metodiku. | No 2018.gada 24.janvāra līdz 2018.gada 26.janvārim |
| 3.3. | Izstrādāt nominācijas “Ēdienu gatavošana” detalizētu nacionālā konkursa darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 29.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.4. | Izstrādāt nominācijas “Ēdienu gatavošana” detalizētus nacionālā konkursa darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.5. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.6. | Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Ēdienu gatavošana” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

11.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Restorānu serviss” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Restorānu serviss” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt nacionālā konkursa darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Restorānu serviss”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Ēdināšanas pakalpojumu speciālista un Viesmīļa profesijas standarta aprakstā  (skat. Profesiju standartu reģistrā  http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences  (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  Ēdināšanas pakalpojumu speciālista un/ vai Viesmīļa  programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Restorānu serviss” (Restaurant Service) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Restorānu serviss” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt no nacionālā konkursa darba uzdevuma atvasinātu pusfināla darba uzdevumu nominācijā “Restorānu serviss” ar izpildes laiku 6 stundas.

- Izstrādāt nominācijas “Restorānu serviss” nacionālā konkursa (t.sk. pusfināla) darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt nominācijas “Restorānu serviss” nacionālā konkursa un pusfināla darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas nacionālā konkursa darbnīcas izmērus 6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam nacionālajā konkursā un pusfinālā, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un kas konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos četrus punktus izstrādāt saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru digitālā un drukātā formā zemāk redzamajā laika grafikā norādītajos termiņos.

- Nacionālā konkursa (t.sk. pusfināla) uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā konkursa nominācijas “Restorānu serviss“ darba uzdevuma izpildes ilgums ir 14 stundas (7stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nominācijas “Restorānu serviss” nacionālā konkursa un pusfināla  vērtēšanas komisiju darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

11.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Restorānu serviss” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Restorānu serviss” fināla un pusfināla darba uzdevumu projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Restorānu serviss” fināla un pusfināla darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Restorānu serviss” detalizētu pusfināla darba uzdevumu (ar izpildes laiku 6 stundas) saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 16.novembrim |
| 2.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Restorānu serviss” fināla un pusfināla darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijus, iesniegt tos Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2017.gada 16.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Restorānu serviss” fināla un pusfināla darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Restorānu serviss” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Restorānu serviss” detalizētus pusfināla darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 17.janvārim |
| 3.2. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Restorānu serviss” pusfināla vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un metodiku. | No 2018.gada 24.janvāra līdz 2018.gada 26.janvārim |
| 3.3. | Izstrādāt nominācijas “Restorānu serviss” detalizētu nacionālā konkursa darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 29.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.4. | Izstrādāt nominācijas “Restorānu serviss” detalizētus nacionālā konkursa darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.5. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.6. | Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Restorānu serviss” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

12.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

acionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Viesnīcas uzņemšana”, kura izpildei ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Viesu uzņemšanas dienesta speciālista un Viesnīcu pakalpojumu speciālista profesiju standartu aprakstā  (skat. Profesiju standartu reģistrā  http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences  (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Viesu uzņemšanas dienesta speciālista, Viesnīcu pakalpojumu speciālista programmās apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautiskā profesionālās meistarības konkursa EuroSkills nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” (Hotel Receptioning) tehniskajam aprakstam.

Starptautiskā profesionālās meistarības konkursa EuroSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Viesnīcas uzņemšana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 5 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

12.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” darba uzdevuma izpildei |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapa paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

13.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Elektriskās instalācijas”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Elektrotehniķa profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Elektrotehniķa mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Elektriskās instalācijas” (Electrical Installations) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Elektriskās instalācijas” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 7 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

13.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma izpildei |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, un sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Elektriskās instalācijas” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

14.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Inženierkomunikāciju tehniķa  profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Inženierkomunikāciju tehniķa  mācību programmā (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv) apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas, darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” (Plumbing and Heating) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 3 konkursantu komandām (komandā 2 dalībnieki), plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienai komandai, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

14.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas “ nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai . |  |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Inženierkomunikācijas(ūdens un siltuma apgāde)” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

15.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Flīzēšana”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Apdares darbu tehniķa profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Apdares darbu tehniķa mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Flīzēšana” (Bricklaying) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Flīzēšana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas 8 konkursantiem plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Flīzēšana” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

15.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Flīzēšana” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Flīzēšana” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Flīzēšana” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

16.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Krāsošana un dekoratīvā apdare”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Apdares darbu tehniķa profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un  Apdares darbu tehniķa mācību programmā un Interjera dizaina speciālista mācību programmā apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” (Painting and Decorating) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Krāsošana un dekoratīvā apdare” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 9 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

16.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma izpildei |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

17.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Galdniecības darbi” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Galdniecības darbi” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss nominācijā “Galdniecības darbi” notiks 2018.gada 11.- 13.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Galdniecības darbi”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Galdnieka un Būvizstrādājumu galdnieka profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (2.un/vai 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Galdnieka un Būvizstrādājumu galdnieka mācību programmās apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Galdniecības darbi” (Joinery) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Galdniecības darbi” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Galdniecības darbi” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Galdniecības darbi” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu 8 dalībniekiem un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos.

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Galdniecības darbi” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

17.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Galdniecības darbi” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Galdniecības darbi” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Galdniecības darbi” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Galdniecības darbi” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Galdniecības darbi” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Galdniecības darbi” darba uzdevuma izpildei |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Galdniecības darbi” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 16.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Galdniecības darbi” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 10.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Galdniecības darbi” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku | No 2018.gada 11.aprīļa līdz 2018.gada 13.aprīlim |

18.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss nominācijā “Mēbeļu izgatavošana” notiks 2018.gada 11.- 13.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Mēbeļu izgatavošana”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Mēbeļu galdnieka profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Mēbeļu galdnieka mācību programmās apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” (Cabinetmaking) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Mēbeļu izgatavošana” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu 7 dalībniekiem un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

18.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma izpildei |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 16.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 10.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku | No 2018.gada 11.aprīļa līdz 2018.gada 13.aprīlim |

19.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi (ar rokas elektriskajiem griezējinstrumentiem)” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi (ar rokas elektriskajiem griezējinstrumentiem)” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss notiks 2018.gada 24.- 27.aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Koka dizains un izstrādājumi”, kurš ir veicams izmantojot rokas elektriskos griezējinstrumentus un kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Galdnieka un Mēbeļu galdnieka profesijas standartos (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (2.un/vai 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Galdnieka, Mēbeļu galdnieka, Mēbeļu dizaina speciālista mācību programmās apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv).

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu, t.sk. piedāvāt darba uzdevuma izpildei atbilstošas konkursa darbnīcas izmērus 5-6 konkursantiem, plānojuma piemērus un/vai fotogrāfijas un izstrādāt nepieciešamo materiālu sarakstu vienam konkursantam, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

19.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi (ar rokas elektriskajiem griezējinstrumentiem)” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikumā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” darba uzdevuma izpildei. |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 25.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku. | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

20.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Transports un loģistika”  nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Priekšmets

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Transports un loģistika” nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība.

Nacionālais jauno profesionāļu  meistarības konkurss nominācijā “Smago spēkratu remonts un apkope” notiks 2018.gada aprīlī.

Darba uzdevums

- Izstrādāt darba uzdevumu konkursantiem nominācijā “Smago spēkratu remonts un apkope”, kura izpildei  ir nepieciešamas (pilnīgi vai daļēji) Lauksaimniecības tehnikas mehāniķa profesijas standartā (skat. Profesiju standartu reģistrā http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2008_2016.shtml) ietvertās kompetences (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un Lauksaimniecības tehnikas mehāniķa mācību programmās apgūstamās kompetences un izpildījuma tehnikas  (skat. Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv), darba uzdevumu pietuvinot starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” (Heavy Vehicle Maintenance) tehniskajam aprakstam.

Starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills un WorldSkills tehnisko aprakstu nominācijai  “Smago spēkratu remonts un apkope” Izpildītājs varēs pieprasīt Pasūtītājam.

- Izstrādāt konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus.

- Sastādīt konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma izpildei nepieciešamo infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu 6 konkursantiem,  nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi.

- Pirmos trīs punktus izstrādāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā noteikto formātu un struktūru un zemāk redzamajā laika grafikā noteiktajos termiņos

- Konkursa uzdevumam ir jābūt tādam, kuru var pabeigt, izmantojot tikai infrastruktūras aprakstā un materiālu sarakstā norādīto, kā arī izmantojot konkursantiem atļautos līdzņemamos darba rīkus/instrumentus un materiālus Pasūtītāja noteiktajā darba uzdevuma izpildes laikā.

- Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  darba uzdevumu izpildes ilgums ir 14 stundas (7 stundas 1.dienā, 7 stundas 2.dienā).

- Tehniskās specifikācijas pirmajos trīs punktos ietverto darbu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam drukātā un digitālā formā.

- Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku.

- Organizatoriski un metodiski vadīt nacionālā konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” vērtēšanas komisijas darbu, saskaņā ar darba uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja noteikto konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kārtību un  metodiku.

- Izpildītājs neskaidrību gadījumā var prasīt Pasūtītājam papildinformāciju, konsultācijas noslēgtā Līguma izpildes laikā.

LAIKA GRAFIKS

20.daļa.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Transports un loģistika” nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

|  | Apraksts | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
|  | I posms |  |
| 1.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma projektu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.pielikum+ā “Vispārīgais apraksts” minēto un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. | No līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 6.novembrim |
| 1.2. | Sastādīt konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta projektu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam. |  |
|  | II posms |  |
| 2.1. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un Pasūtītāja apstiprināto metodiku. | No 2017.gada 7.novembra līdz 2017.gada 18.decembrim |
| 2.2. | Precizēt konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevumu saskaņā ar panākto vienošanos starp Izpildītāju un Pasūtītāju par LAIKA GRAFIKA 1.1. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.3. | Precizēt konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu, nosakot, kas no tā ir jānodrošina konkursa organizētājiem un ko konkursantiem ir atļauts ņemt līdzi, saskaņā ar panākto vienošanos par 1.2. punkta izpildi un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. |  |
| 2.4. | Sastādīt ieteicamo informatīvo/mācību resursu sarakstu pedagogiem un konkursantiem gatavojoties konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma izpildei |  |
|  | III posms |  |
| 3.1. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” detalizētu darba uzdevumu un iesniegt to Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai. | No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 16.februārim |
| 3.2. | Izstrādāt konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” detalizētus darba uzdevuma izpildes vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā noteiktajam formātam un struktūrai, sagatavot vērtēšanas veidlapas paraugu un iesniegt tos Pasūtītājam. |  |
| 3.3. | Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās apspriedēs, informatīvajos semināros konkursantu darba uzdevuma izpildes Vērtēšanas komisijas locekļiem par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu satura aktualitātēm un konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšanas kritērijiem un metodiku. | No 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 4.aprīlim |
| 3.4. | Organizatoriski un metodiski vadīt konkursa nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” konkursantu darba izpildes vērtēšanas komisijas darbu saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto kārtību un metodiku | No 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.aprīlim |

1.pielikums
Tehniskajai specifikācijai iepirkumā id Nr. VIAA 2017/68

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018

(pusfināla) darba uzdevums …………………………………………………..nominācijā…………………………………..

/tematiskā grupa/                                                          / nominācijas nosaukums/

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem

- Vispārīgais apraksts

Konkursa darba uzdevuma Vispārīgajam aprakstam jābūt pieejamam konkursantiem vismaz 4 mēnešus pirms konkursa norises

1.1.Konkursa organizēšanas vispārīgais mērķis

Piem. Demonstrēt prasmes un zināšanas nominācijā ….………….ar mērķi to popularizēt konkursa SkillsLatvia 2018  apmeklētājiem, noteikt  profesionālās izglītības iestāžu labākos profesionālās meistarības pusfinālu konkursantus to dalībai finālkonkursā un noteikt labākos finālkonkursa dalībniekus to iespējamajai dalībai starptautiskajos konkursos

1.2.Konkursanta vecums un kompetences līmenis

Konkursa nominācijā var piedalīties profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, kuri apgūst 2.vai 3.kvalifikācijas līmeņa mācību programmas ….( nosaukums saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā minēto), un konkursa gadā nav vecāki par 22 gadiem (dzimuši ne agrāk par 1996.gadu).

1.3.Konkursa darba uzdevuma izpilde

Individuāla/pārī/ komandā

1.4.Konkursa darba uzdevuma kopīgais izpildes ilgums

14 stundas  (vai 6 stundas pusfināls)

1.5.Konkursa darba uzdevuma vispārīgais apraksts

Konkursa nominācijas darba uzdevuma vispārīgais apraksts ietver sevī konkursanta darba uzdevuma tēmas formulējumu (darba uzdevuma izpildes rezultātā radītā produkta/pakalpojuma apraksts un tā pielietojums, izpildei izmantojamās tehnoloģijas un materiāli; kā arī produkta/pakalpojuma saņēmēja mērķauditorijas īss apraksts).

1.6. ** Konkursa darba uzdevuma saturs (moduļi/to izpilde)

Konkursa darba uzdevuma izpildes īss apraksts (piemēram, darbs saistīts ar konkursa organizētāju iepriekš sagatavotiem informatīvajiem e-resursiem,  attēlu komplektiem, lekāliem, tehniskajiem rasējumiem, teorijas testiem, darba uzdevums veicams uz vertikālajiem/horizontālajiem stendiem, u.c.); vispārīgie darba uzdevuma vērtēšanas principi.

Tabulā Nr.1 jāieraksta  vērtējamo moduļu jeb apakšuzdevumi nosaukumi, to izpildes laiks un iegūstamo punktu skaits par katru.

Tabula Nr.1

| N.p.k. | Kritērija/moduļa nosaukums** | Izpildes laiks (stunas) | Punktu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
|  | KOPĀ | 14 | 100 |

1.7.Konkursantam nepieciešamo prasmju apraksts

Konkursantam nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, individuālās īpašības, lai varētu izpildīt konkursa darba uzdevumu  attiecīgajā nominācijā

1.8.Konkursa darbnīcas apraksts

Konkursanta darba zonas, koplietojamās darba zonas, vērtēšanas zonas, drošības zonas, noliktavas u.c. nepieciešamo zonu skice(-es) ar izmēriem un komunikāciju pieslēgumu vietu, stendu, iekārtu, mēbeļu un aprīkojuma izvietojumu tajās. Elektrības pieslēguma vietas un nepieciešamās jaudas; ūdens un kanalizācijas pieslēguma vietas; interneta pieslēguma vietas un raksturojums; grīdas segums; apgaismojuma spilgtums; mēbeles un stendi; apskaņošanas un prezentāciju tehnika; specifiskās gaisa attīrīšanas iekārtas; atkritumu konteineri, to izmēri; u.c

Tabula Nr.2

| Konkursa darbnīcas pamataprīkojums 1 konkursantam |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Nosaukums (zemāk redzamais ir tikai piemēri) | Parametri | Skaits (gab.1 konkursantam) | Attēls/atsauce uz interneta resursu |
| 1. | Galds |  |  |  |
| 2. | Krēsls |  |  |  |
| 3. | Šujmašīna |  |  |  |
| 4. | Dators ar monitoru, programmatūra….. |  |  |  |
| 5. | Konkursanta darba vietas stends (piem. elektroinstalācijām |  |  |  |
| 6. | Trepes |  |  |  |
| Konkursa darbnīcas zonas kopīgais aprīkojums |  |  |  |  |
| N.p.k. | Nosaukums (zemāk redzamais ir tikai piemēri) | Parametri | Skaits | Attēls/atsauce uz interneta resursu |
| 1. | Grīdas segums |  |  |  |
| 2. | Apgaismojums |  |  |  |
| 3. | Gaisa attīrīšanas iekārta |  |  |  |
| 4. | Ekrāns |  |  |  |
| 5. | Projektors |  |  |  |
| 6. | Elektrības jauda |  |  |  |
| 7. | Ūdens/kanalizācija |  |  |  |
| 8. | Atkrituma tvertnes |  |  |  |
| 9. | Noliktava |  |  |  |
| 10. | Noliktavas plaukti |  |  |  |
| 11. | Vērtēšanas komisijas darba zonas aprīkojums |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |

1.9. Konkursa darba uzdevuma izpildei nepieciešamais kopīgās un individuālās lietošanas aprīkojums, materiāli, palīglīdzekļi, kurus nodrošina konkursa organizatori

Tabula Nr.3

Iekārtu/instrumentu nosaukumi, ieteicamais ražotājs, u.c. parametri

| Kopīgās un individuālās lietošanas aprīkojums, kuru nodrošina konkursa organizatori |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Iekārta/instruments | Parametri | Skaits | Paraugs/atsauce uz interneta resursu |
| 1. | Lentzāģis |  |  |  |
| 2. | Stacionārā frēzmašīna |  |  |  |
| 3. | Elektriskā plīts |  |  |  |
| 4. | Ledusskapis |  |  |  |
| 5. | Trauku mazgājamā mašīna |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| Kopīgās un individuālās lietošanas materiāli, kurus nodrošina konkursa organizatori Ieteicamo/Latvijā pieejamo materiālu nosaukums, sastāvs, u.c. parametri |  |  |  |  |
| N.p.k. | Materiālu nosaukums | Parametri | Daudzums | Paraugs/atsauce uz interneta resursu |
| 1. | Bērza masīvkoka sagataves piem., vertikālās līstes |  |  |  |
| 2. | Finierēta saplākšņa pildiņš |  |  |  |
| 3. | Ūdens bāzes krāsa |  |  |  |
| 4. | Tapetes |  |  |  |
| 5. | Flīzes |  |  |  |
| 6. | Kartons |  |  |  |
| Darba uzdevuma izpildei nepieciešamie palīglīdzekļi Darba uzdevuma izpildei nepieciešamo palīglīdzekļu veidi/nosaukumi (piem. informatīvie e-resursi, attēlu komplekti, lekāli, tehniskie rasējumi, u.c.), kuri, konkursa organizētājiem, ir jāsagatavo/jānodrošina pirms darba uzdevuma izpildes uzsākšanas. |  |  |  |  |
| N.p.k. | Nosaukums | Parametri | Daudzums | Paraugs/atsauce uz interneta resursu |
| 1. | Tehniskie rasējumi |  |  |  |
| 2. | Lekāli |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

1.10. Konkursa darba uzdevuma izpildei atļautie konkursantam līdzņemamie darba rīki/instrumenti un materiāli

Norādīt vai konkursantiem ir jāizpilda kāds ‘mājas darbs’, lai varētu veikt attiecīgās nominācijas darba uzdevumu. Uzskaitīt līdzi ņemamos instrumentus, kuri ir nepieciešami darba uzdevuma izpildei, bet tos nenodrošina konkursa organizētājs.

| N.p.k. | Nosaukums | Parametri |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rokas elektriskā ekscentra slīpmašīna |  |
| 2. | Krāsu zīmuļu komplekts |  |
| 3. | Šķēres |  |
| 4. | Nažu komplekts augļu griešanai |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

1.11. Konkursanta darba apģērbs un individuālie darba aizsardzības līdzekļi

Saskaņā ar nominācijas prasībām (apģērbs, apavi, galvassega, u.c.)

1.12. Ieteicamie informatīvie/mācību resursi pedagogiem un  konkursantiem gatavojoties konkursa darba uzdevuma izpildei

Uzskaitīt……

2.pielikums
Tehniskajai specifikācijai

iepirkumā id Nr. VIAA 2017/68

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2018”

……………………………………… darba uzdevuma

/tematiskā  grupa, nominācija/

Izpildes vērtēšanas veidlapa

Darba uzdevuma tēmas nosaukums “………..”

Kopīgais iegūstamo punktu skaits – 100

A - Kritērijs/Modulis – max iegūstamo punktu skaits (piem.20.00)

B  - Kritērijs/Modulis – max iegūstamo punktu skaits (piem.10.00)

C – Kritērijs/Modulis – max iegūstamo punktu skaits (piem.15.00)

D - Kritērijs/Modulis – max iegūstamo punktu skaits (piem.25.00)

E  - Kritērijs/Modulis – max iegūstamo punktu skaits (piem.15.00)

F - ……………………………………………………  x punkti

| *Kritērijs/Modulis | **Apakškritērijs | ***Aspekts | Vērtējuma veids**** | Kritērija/Moduļa vērtējums punktos | Aspekta vērtējums punktos | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Kritērija/Moduļa nosaukums |  |  |  | X (punktu skaits) |  |  |
|  | A1- Apakškritērija nosaukums |  |  |  |  |  |
|  |  | A1.1. Aspekta formulējums |  |  | X (punktu skaits) |  |
|  |  | A 1.2. Aspekta formulējums |  |  | X (punktu skaits) |  |

*Kritērijs/Modulis (jeb apakšuzdevums), nozīmē darba uzdevuma sastāvdaļu ko vērtē punktos

*Katram kritērijam/modulim var būt viens vai vairāki apakškritēriji (jeb kritērija sastāvdaļas), kuru vērtība veidojas no apakškritērija aspektos iegūto punktu skaita

***Katram apakškritērijam ir viens vai vairāki aspekti, kas raksturo izpildījuma/darbības kvalitāti, to vērtē punktos (1 aspekta vērtējums ir skalā no 0,1 līdz 3 punktiem)

**** O=objektīvais; S=subjektīvais;

Piezīmēs jānorāda konkursantam piešķiramie soda punkti par iepriekš formulētu kļūdu katrā aspektā (piem, neprecīzi/pavirši veikts/nav ievēroti nosacījumi, u.tml.

3.pielikums
Tehniskajai specifikācijai iepirkumā id Nr. VIAA 2017/68

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018  detalizēts (pusfināla) darba uzdevums …………………………………………………..nominācijā…………………………………..

/tematiskā grupa/                                                          / nominācijas nosaukums/

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem

- Detalizēts darba uzdevums

Konkursa detalizēts darba uzdevums konkursantam tiek izsniegts pirms darba uzdevuma izpildes sākuma

1.1.Konkursa darba uzdevuma izpilde

Individuāli/vai pārī/ vai komandā

1.2.Konkursa darba uzdevuma kopīgais izpildes ilgums

14 stundas (vai 6 stundas pusfinālā)

1.3.Konkursa darba uzdevuma vispārīgais apraksts

Konkursa nominācijas darba uzdevuma vispārīgais apraksts ietver sevī konkursanta darba uzdevuma tēmas formulējumu (darba uzdevuma izpildes rezultātā radītā produkta/pakalpojuma apraksts un tā pielietojums, izpildei izmantojamās tehnoloģijas/programmatūra un materiāli; kā arī produkta/pakalpojuma saņēmēja mērķauditorijas apraksts).

1.4.Konkursa detalizētā darba uzdevuma saturs (moduļi/to izpilde)

- Vispārīgie noteikumi konkursanta darba vietā,

- darba uzdevuma moduļi/kritēriji un to vērtēšanas principi,

| N.p.k. | Moduļa/kritērija nosaukums | Izpildes laiks (stundas) | Vērtējums (punkti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
|  |  | KOPĀ | 100 |

(3) tēmā iekļauto moduļu/kritēriju izpildes tehnoloģiskā procesa apraksts (darba izpildes secība) un tehniskā specifikācija (piemēram, darba rasējumi, programmas, receptes, shēmas, tehniskie zīmējumi, skices, mapes ar tekstiem, mapes ar attēliem),

(4) katra kritērija/moduļa, apakškritērija un tā aspektu izpildes gaitā sasniedzamais rezultāts,

(5) darba uzdevuma izpildes sadalījums konkursa norises laikā (piem. pirmā diena 7 stundas + otrā diena 7 stundas;  atsevišķu moduļu izpildes laiks),

(6) norādes kopīgi un/vai individuāli izmantojamo iekārtu un materiālu izmatošanas kārtībai,

(7) darba uzdevuma izpildes iesniegšanas kārtība un nosacījumi,

(8) darba uzdevuma vērtējuma tabulas, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā norādīto.

1.pielikums

Nolikumam

id Nr. VIAA 2017/68

pieteikums

„Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība”

(iepirkuma identifikācijas Nr. VIAA 2017/68)

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, es,  <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents), apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- Pretendents piekrīt iepirkuma „Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība” (iepirkuma id.Nr. VIAA 2017/68) nolikuma noteikumiem un tā visiem pielikumiem un garantē nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams.

- Pretendents apņemas veikt iepirkuma nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteiktos uzdevumus.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas.

- Pieteikumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu iepirkuma priekšmeta ______ daļā/s (norādīt iepirkuma priekšmeta daļu/as, uz kuru pretendents piesakās).

- Pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā un tā pielikumos norādītās prasības.

Pretendents atbilst šādam uzņēmēja statusam (atzīmēt atbilstošo, ja attiecināms):

Mazais uzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro);

Vidējais uzņēmums (uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).

Pretendents nav uzskatāms par mazo vai vidējo uzņēmēju (atzīmēt, ja attiecināms)

| Pretendenta nosaukums / vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reģistrācijas numurs, vieta, datums/ personas kods |  |  |  |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. (ja attiecināms) |  |  |  |  |
| Adrese: juridiskā/deklarētā: |  |  |  |  |
| Adrese: faktiskā: |  |  |  |  |
| Kontaktpersona: |  |  |  |  |
|  |  | (vārds, uzvārds, amats (juridiskai personai)) |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |  |
| elektroniskā pasta adrese: |  |  |  |  |
| Datums:________________________ Pretendenta vai tā pārstāvēttiesīgās personas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums |  |  |  |  |

2.pielikums

Nolikumam

id Nr. VIAA 2017/68

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAJĀM PERSONĀM, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU KVALIFIKĀCIJU UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM

(Pretendentam jāiesniedz, ja tas balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju un/vai līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmēju/s, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir 10 (desmit) procenti no attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka)

I PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJAM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU KVALIFIKĀCIJU

| Pretendents nebalstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju |  |
| --- | --- |

(ja pretendents nebalstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu nav nepieciešams aizpildīt)

| Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju |  |
| --- | --- |

(tabulā norāda personai nododamo darbu apjomu un veidus)

| Personas, uz kuras iespējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs | Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei persona piesaistīta | Nododamo resursu apraksts un apjoms |
| --- | --- | --- |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju par dalību līguma izpildē un gatavību nodot savus resursus, ja līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirts pretendentam.

II APAKŠUZŅĒMĒJI

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |
| --- | --- |

(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |
| --- | --- |

(tabulā norāda apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs _________ atbilst šādam uzņēmēja statusam (atzīmēt atbilstošo, ja attiecināms):

Mazais uzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro);

Vidējais uzņēmums (uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs nav uzskatāms par mazo vai vidējo uzņēmēju (atzīmēt, ja attiecināms)

[ja pretendents līguma izpildē piesaista vairākus apakšuzņēmējus, informāciju par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam pretendents norāda par katru piesaistīto apakšuzņēmēju]

III PERSONĀLS

| Pienākumi līguma izpildē | Speciālista vārds, uzvārds* | Persona, kuru pārstāv** |
| --- | --- | --- |
| Speciālists |  |  |

* Pretendents norāda tos līguma izpildē iesaistītos speciālistus, kuri nav pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir

A apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks

B persona, kura tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats, paraksts____________________________________

Datums_____________________

3.pielikums

Nolikumam

id Nr. VIAA 2017/68

APLIECINĀJUMS PAR

PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBAS DALĪBNIEKU

ATBILDĪBAS SADALĪJUMU IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDĒ

(paraugs)

Ar šo pretendents – piegādātāju apvienība <1.piegādātāja nosaukums>, <2.piegādātāja nosaukums>, <...> informē, ka, iesniedzot piedāvājumu iepirkumā „Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība” (iepirkuma id.Nr. VIAA 2017/68), ir plānots šāds piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījums iepirkuma līguma izpildē:

<1.piegādātāja nosaukums> atbildīgs par ............;

<2.piegādātāja nosaukums> atbildīgs par ............;

<...>

Piegādātāju apvienības dalībnieki pilnvaro <attiecīgā piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats> pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā, tajā skaitā, piegādātāju apvienības vārdā parakstīt ar dalību iepirkumā saistītos dokumentus.

1.piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums:_________________________

Datums____________

1.piegādātāju apvienības dalībnieka

vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts________________________

2.piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums:_________________________

Datums____________

2.piegādātāju apvienības dalībnieka

vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts________________________

<...>

4.pielikums

Nolikumam

id Nr. VIAA 2017/68

CURRICULUM VITAE (CV) FORMA

PIEDĀVĀTAJAM SPECIĀLISTAM

- Vārds un uzvārds: ____________________________________________________

tiek piesaistīts iepirkuma priekšmeta ____.daļā.

- Izglītība/kvalifikācija (apgriezti hronoloģiskā secībā. Jāpievieno attiecīgo izglītības/kvalifikācijas dokumentu kopijas (t.sk., sertifikātu, apliecinājumu, apliecību kopijas u.c.)):

| Laiks (no ... līdz ..) | Izglītības iestāde | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

Piedāvājumam jāpievieno izglītību apliecinošu dokumentu, apliecību kopijas.

- Darba pieredze (ietver tikai to informāciju, kas nepieciešama izvirzīto kvalifikācijas prasību apliecināšanai):

| Laiks (no ... līdz ...) (norādīt sākuma un beigu gadu, mēnesi) | Darba vietas nosaukums/ Ieņemamais amats | Darba pieredzes apraksts |
| --- | --- | --- |

- Nacionālo un/vai starptautisko profesionālo prasmju konkursu pieredze (ietver informāciju, kas nepieciešama saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju apliecināšanai):

| Konkursa nosaukums | Norises datums/vieta | Veiktie pienākumi | Pievienotie apliecinājumi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darba uzdevumu satura, vērtēšanas kritēriju izstrādāšana, u.tml.…..konkursa nominācijā…………… | Pielikums 1 ……………. Pielikums… |
|  |  | Vērtēšanas komisijas loceklis konkursa nominācijā……………. | Pielikums 1 ……………. Pielikums… |
|  |  | Konkursantu sagatavošana dalībai starptautiskajā konkursā | Pielikums 1 …………….. Pielikums… |
|  |  | Piedalījos kā konkursants nominācijā…………… | Pielikums 1 Pielikums… |

Piedāvājumam jāpievieno speciālista pieredzes konkursos apliecinoši dokumenti, apliecinājumi, līgumi vai citu dokumentu kopijas

APLIECINĀJUMS:

Es, apakšā parakstījies (-usies):

apliecinu, ka:

- šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi;

- man ir angļu valodas zināšanas profesionālo tekstu lasīšanai un izpratnei B1 līmenī (šo punktu ietver CV gadījumā, ja attiecīgajam speciālistam ir angļu valodas zināšanas profesionālo tekstu lasīšanai un izpratnei vismaz B1 līmenī);

- Pakalpojuma nodrošināšanai tiks piesaistīts tulks (šo punktu ietver CV gadījumā, ja attiecīgajam speciālistam nav angļu valodas zināšanas profesionālo tekstu lasīšanai un izpratnei B1 līmenī un šīs prasības izpildei ir nepieciešams piesaistīt tulku) ;

- apliecinu, ka apņemos piedalīties šī iepirkuma līguma izpildē kā Pretendents vai gadījumā, ja Pretendentam _______________________ iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas tiesības                             /Pretendenta nosaukums/

slēgt iepirkuma līgumu šādās iepirkuma priekšmeta daļās: _____________________.

| Pretendenta vai tā pārstāvēttiesīgās personas vai pilnvarotās personas paraksts |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Speciālista paraksts: |  |  |  |
| Vieta, datums: |  |  |  |

5.pielikums

Nolikumam

id Nr. VIAA 2017/68

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma _______.daļai

Mūsu/Mana kopējā piedāvātā cena* ir  __________,___ EUR (summa vārdiem) bez PVN.

* Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāietver visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tai skaitā fiziskām personām izmaksājamā atlīdzība, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas un ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi (aprēķinot cenu, jāņem vērā visi nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” paredzētie uzdevumi), t.sk., administratīvās izmaksas (piemēram, transporta izdevumi, visa veida sakaru izmaksas u.c.). Papildu izmaksas Līguma darbības laikā netiks apmaksātas.

Pretendenta nosaukums / vārds, uzvārds ___________________________________________

Reģistrācijas numurs/personas kods ______________________________________________

Datums, vieta _______________________________________________________________

Pretendenta vai tā pārstāvēttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums_________________________

Valsts izglītības attīstības aģentūras darba laiks no plkst. 08:30 – 17:00.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

Gadījumā, ja Pretendenta Pakalpojuma sniegšanā piesaistītajam speciālistam nav angļu valodas zināšanas profesionālo tekstu lasīšanai un izpratnei vismaz B1 līmenī, Pretendents ir tiesīgs Pakalpojuma nodrošināšanai piesaistīt tulku, tā izmaksas iekļaujot Finanšu piedāvājumā norādītajā Pakalpojuma cenā.

Pakalpojuma nodrošināšanā piesaistītajam tulkam ir jābūt angļu valodas zināšanām profesionālo tekstu lasīšanai un izpratnei vismaz B1 līmenī.